**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**ALYTAUS RAJONO SAV.**

| **Priemonės Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Priemonės vykdymo aprašymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Gyventojams ar kitiems asmenims, kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje. | 2015 m. | Alytaus rajono savivaldybėje, šalia didžiųjų kapinių, kur leidžia galimybės sukurtos aikštelės žaliosioms kapinių atliekoms. Žaliąsias atliekas, atliekų vežėjas UAB „Daugesta“ veža į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.  Gyventojai žaliąsias atliekas gali pristatyti į didelių gabaritų aikšteles Alovės g. 6B, Pramonės g. 3A, Alytaus m. ir Melioratorių g. 5A, Simne, Daugų g. 17B, Dauguose bei Takniškių km., Alytaus rajone.  Individualių namų gyventojai žaliąsias atliekas kompostuoja vietoje. Alytaus rajone individualioms valdoms išdalinta 870 vnt. konteinerių žaliųjų atliekų kompostavimui.  2015 m. Alytaus rajono individualioms valdoms papildomai išdalinta 110 vnt. konteinerių žaliųjų atliekų kompostavimui. Iš viso tokių konteinerių rajone yra išdalinta 980 vnt.  2016 m. žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje 1 kartą (vasarą) vykdyta akcija – fiziniams asmenims, už bendrą vienu metu atvežtos nenaudojamos stambios, pilnos komplektacijos elektros ir elektroninės įrangos (stambius namų apyvokos prietaisus: pasenusias virykles, skalbimo mašinas, šaldytuvus, mikrobangų krosneles, televizorius, indaploves, elektrinius radiatorius, kompiuterius ir kt.) faktinį svorį, skiriama žaliųjų atliekų komposto nemokamai. Už 1 kilogramą elektros ir elektroninės įrangos atliekų skiriama 0,005 m3 žaliųjų atliekų komposto.  2018 metais Takniškių k. didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje 1 kartą (vasarą) vykdyta akcija – fiziniams asmenims, už bendrą vienu metu atvežtos nenaudojamos stambios, pilnos komplektacijos elektros ir elektroninės įrangos (stambius namų apyvokos prietaisus: pasenusias virykles, skalbimo mašinas, šaldytuvus, mikrobangų krosneles, televizorius, indaploves, elektrinius radiatorius, kompiuterius ir kt.) faktinį svorį, buvo skiriama žaliųjų atliekų komposto nemokamai. Už 1 kilogramą elektros ir elektroninės įrangos atliekų skiriama 0,005 m3 žaliųjų atliekų komposto.  2018 metais Alytaus rajono savivaldybėje susidariusias žaliąsias atliekas (medžių šakas, šaknis, lapus, žolės ir kt. kompostui tinkamas sodo ir daržo atliekas) gyventojai nemokamai turėjo galimybę pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Karjero g. 2, Takniškių km., Alytaus rajonas, taip pat gyventojai šias atliekas galėjo pristatyti ir į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Melioratorių g. 5A, Simnas, Daugų g. 17B, Daugai, Karjero g. 2, Takniškių km. (išskyrus šakas, šaknis, kelmus). Taip pat atliekas galėjo pristatyti ir į Alytaus mieste, esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ( Alovės g. 6 ir Putinų g. 3A).  2018 metais Alytaus rajono savivaldybėje susidariusias žaliąsias atliekas (medžių šakas, šaknis, lapus, žolės ir kt. kompostui tinkamas sodo ir daržo atliekas) gyventojai nemokamai turėjo galimybę pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Karjero g. 2, Takniškių km., Alytaus rajonas, taip pat gyventojai šias atliekas galėjo pristatyti ir į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Melioratorių g. 5A, Simnas, Daugų g. 17B, Daugai, Karjero g. 2, Takniškių km. (išskyrus šakas, šaknis, kelmus). Taip pat atliekas galėjo pristatyti ir į Alytaus mieste, esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ( Alovės g. 6 ir Putinų g. 3A).  Individualių namų gyventojai žaliąsias atliekas kompostuoja vietoje. Prie sodų bendrijų pastatyti konteineriai žaliosioms atliekoms. |
| 2.3.3. | Įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | 2015 m. | 2014 m. Alytaus regione pradėti eksploatuoti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai. Žaliųjų atliekų biologinio apdorojimo įrenginių statyba vyksta į pabaigą.  2015 m. Alytaus regione baigti statyti biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba.  2016 m. Alytaus regione buvo eksploatuojami mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba.  2018 m. Alytaus regione buvo efektyviai eksploatuojami mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba. Ataskaitiniais metais šiuose įrenginiuose išrūšiuota 4755,53 t likutinių mišrių komunalinių atliekų.  2019 m. Alytaus regione buvo efektyviai eksploatuojami mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba. Ataskaitiniais metais savivaldybėje susidarė 5007 t mišrių komunalinių atliekų. Iš jų 4578 t apdorota mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose. |
| 2.3.5. | Organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti. | 2018 m. | Prie savivaldybės pusiau požeminių konteinerių aikštelių, esančių prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengiamos maisto konteinerių išdėstymo schemos ir biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms plėtra.  Svarstomos galimos alternatyvos ir technologiniai sprendimai dėl biologinių atliekų konteinerinių individualioms valdoms plėtros ir antžeminėse ar pusiau požeminėse konteinerinėse aikštelėse įrengti ir konteinerį maisto atliekoms.  2018 m. pajėgumai maisto ir virtuvės atliekoms apdoroti įrengti. Šias atliekas galima apdoroti biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba. Šiai veiklai vykdyti 2016 metais gauti veterinarinio patvirtinimo numeriai.  Taip pat projektuojamos pusiau požeminės ir antžeminės konteinerinės aikštelės, prie daugiabučių gyvenamųjų namų, kur bus įrengiamas ir maisto atliekų konteineris. Šias aikšteles planuojama įrengti 2019 metais.  Surinktos atliekos bus apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba. Šiai veiklai vykdyti gauti veterinarinio patvirtinimo numeriai.  Taip pat 2018 m. pradėtas vykdyti atskiras maisto atliekų surinkimas iš biudžetinių savivaldybių įstaigų ir kitų įmonių: ugdymo ir švietimo, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, kuriose teikiamos maitinimo paslaugos. Šiai veiklai vykdyti gautas veterinarinio patvirtinimo numeris.  2019 metais buvo vykdomas maisto atliekų surinkimas iš ugdymo ir švietimo, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų, kuriose teikiamos maitinimo paslaugos. |
| 2.3.6. | Teikti finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą | 2015–2016 m. | Svarstomi galimi finansuoti bandomieji biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektai.  2018 metais Takniškių k. didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje 1 kartą (vasarą) vykdyta akcija – fiziniams asmenims, už bendrą vienu metu atvežtos nenaudojamos stambios, pilnos komplektacijos elektros ir elektroninės įrangos (stambius namų apyvokos prietaisus: pasenusias virykles, skalbimo mašinas, šaldytuvus, mikrobangų krosneles, televizorius, indaploves, elektrinius radiatorius, kompiuterius ir kt.) faktinį svorį, buvo skiriama žaliųjų atliekų komposto nemokamai. Už 1 kilogramą elektros ir elektroninės įrangos atliekų skiriama 0,005 m3 žaliųjų atliekų komposto. |
| 2.4.1. | Pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014–2017 m. | Alytaus rajone pastatyta 89 vnt. komplektų antrinių žaliavų konteinerių (varpų) (plastmasės, popieriaus ir stiklo). Jie pastatyti sodininkų bendrijose, prie daugiabučių namų, kapinių.  Individualių namų valdoms išdalinta 7498 vnt. 240 l talpos pakuočių atliekoms skirtų konteinerių bei 7400 vnt. 120 l talpos stiklo atliekoms skirtų konteinerių. Individualių namų gyventojai antrines žaliavas rūšiuoja jų susidarymo vietoje.  2015 m. individualioms namų valdoms išdalinta 809 vnt. stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms konteinerių, 413 vnt. visų rūšių pakuočių ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinėms žaliavoms konteinerių. Taip pat 200 vnt. konteinerių, skirtų stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms surinkti iš individualių namų valdų, kurios naudojasi bendro naudojimo mišrių atliekų konteineriais ir 200 vnt. konteinerių visų rūšių pakuočių ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinėms žaliavoms surinkti iš individualių namų valdų, kurios naudojasi bendro naudojimo mišrių atliekų konteineriais.  2016 m. buvo išduota 101 vnt. 240 l talpos pakuočių atliekoms skirtų konteinerių ir 92 vnt. 120 l talpos stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms skirtų konteinerių.  Per 2014- 2018 m. individualių namų valdos aprūpintos antrinių žaliavų surinkimo konteineriais. Per šį laikotarpį išdalinta 8800 vnt. pakuočių (popieriaus, plastiko ir metalo) atliekų surinkimo konteineriai individualių namų valdoms ir 8586 vnt. stiklo pakuočių surinkimo konteineriai.  Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje yra 89 kolektyviniai konteineriai stiklui surinkti ir po 90 kolektyvinių konteinerių popieriui bei plastikui surinkti.  Taip pat antrines žaliavas fiziniai ir juridiniai asmenys gali pristatyti ir į didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Melioratorių g. 5A, Simnas, Daugų g. 17B, Daugai, Karjero g. 2, Takniškių km. bei į Alytaus mieste, esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ( Alovės g. 6 ir Putinų g. 3A).  Atliekos šiose aikštelėse iš gyventojų priimamos nemokamai.  2019 metais  Alytaus rajono gyventojai buvo aprūpinti individualiais rūšiavimo konteineriais: 8921 vnt. pakuočių atliekų konteinerių, 3937 vnt. stiklo konteinerius. Taip pat Alytaus rajone pastatyta 89 vnt. komplektų antrinių žaliavų konteinerių (varpų) (plastmasės, popieriaus ir stiklo). Jie pastatyti sodininkų bendrijose, prie daugiabučių namų, kapinių.  Taip pat antrines žaliavas fiziniai ir juridiniai asmenys gali pristatyti ir į didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Melioratorių g. 5A, Simnas, Daugų g. 17B, Daugai, Karjero g. 2, Takniškių km. bei į Alytaus mieste, esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ( Alovės g. 6 ir Putinų g. 3A).  Atliekos šiose aikštelėse iš gyventojų priimamos nemokamai. |
| 2.4.2. | Didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones | 2014–2020 m. | Alytaus rajono savivaldybėje eksploatuojamos trys didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė: Melioratorių g. 5A, Simno m., Daugų g. 17B, Daugų m. ir Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne Takniškių kaime, Alytaus rajone.  Taip pat gyventojai galėjo naudotis ir Alytaus mieste, esančiomis didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėmis ( Alovės g. 6 ir Putinų g. 3A). |
| 2.4.3. | Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 m. | 2014 m. buvo svarstomos galimos alternatyvos ir technologiniai sprendimai.  2015 m. buityje susidarančios pavojingosios atliekos ir tekstilės atliekos surenkamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus rajonas, Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus rajonas ir Takniškių kaimas, Alytaus rajonas.  Ruošiamos tekstilės konteinerių pastatymo antžeminėse ir pusiau požeminėse konteinerinėse aikštelėse pastatymo schemos.  Rekonstruojant arba įrengiant naujas konteinerines pusiau požemines ir antžemines aikšteles bus įrengiama ir konteineris tekstilės atliekoms (vienas konteineris 10-čiai aikštelių). Planuoja šiuos konteinerius įrengti 2019- 2020 metais.  Gyventojai pavojingas atliekas nemokamai galėjo pristatyti į didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Melioratorių g. 5A, Simnas, Daugų g. 17B, Daugai, Karjero g. 2, Takniškių k. bei į Alytaus mieste, esančią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (Putinų g. 3A). Čia priimama tokios atliekos kaip :EEĮ, liuminescencinės lempos, baterijos, akumuliatoriai, šarmai, rūgštys, plovikliai, dažai, rašalai, klijai, dervos, tirpikliai, skiedikliai, organinės ir neorganinės cheminės medžiagos.  Į šias aikšteles gyventojai taip pat galėjo pristatyti ir tekstilės atliekas bei drabužius.  2018 metais pradėta nauja veikla didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse, įrengti daiktų mainų paviljonai. Čia vieni gyventojai gali palikti tinkamus toliau naudoti nereikalingus įvairius daiktus, o kiti, kuriems kažko reikia gali pasiimti.  2018 metais pradėta statyti Alytaus rajone Takniškių k. daiktų paruošimo pakartotiniam naudojimui centras. Čia bus įrengtos atskiros įvairių rūšių naudotų daiktų: drabužių, elektronikos, baldų, žaislų ir kitų daiktų tvarkymo zonos. Čia dirbantys žmonės tvarkys, taisys – pakartotiniam naudojimui paruoš daiktus, kurie kažkam tapo nereikalingi, bet gali būti naudojami ir toliau . Planuojama veiklos pradžia 2019 metais.  2019 metais visose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse veikė daiktų mainų punktai, kurie pavadinti „Mainuko„ vardu ir pradėta vykdyti veikla daiktų keitimosi ir paruošimo naudoti pakartotinai punkte, kuris pavadintas „TikoTiks“.  Į šiuos punktus gyventojai gali pristatyti tinkamus naudoti nebereikalingus daiktus arba pasiimti tai ko jiems reikia.  Gyventojai tekstilės atliekas ir pavojingas atliekas galėjo pristatyti ir į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Atliekos iš gyventojų čia priimamos nemokamai.  Didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse priimama: antrinės žaliavos, metalai, EEĮ atliekos, lempos, mediena, baterijos ir akumuliatoriai, šarmai, plovikliai, fotografijos cheminės medžiagos, rūgštis, dažai, rašalai, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tirpikliai, skiedikliai, tekstilė, didžiosios atliekos, pesticidai. |
| 3.1.1. | Visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 m. | Alytaus rajono savivaldybėje viešoji komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga suteikta 97 proc. gyventojų.  2018 m. Alytaus rajono savivaldybėje viešoji komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga suteikta 96 procentų gyventojų. Įgyvendinti pilnai trukdo tai, kad prie dalies atokių sodybų praktiškai neįmanoma privažiuoti atliekų surinkimo automobiliams.  Savivaldybės teritorijoje užtikrintas nepertraukiamas paslaugos teikimas. Ataskaitiniais metais komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema veikė efektyviai ir kokybiškai.  2018 m. Alytaus rajono savivaldybėje viešoji komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga suteikta 96 procentų gyventojų. Įgyvendinti pilnai trukdo tai, kad prie dalies atokių sodybų praktiškai neįmanoma privažiuoti atliekų surinkimo automobiliams.  Savivaldybės teritorijoje užtikrintas nepertraukiamas paslaugos teikimas. Ataskaitiniais metais komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema veikė efektyviai ir kokybiškai. |
| 6.1.2. | Šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2014–2020 m. | 2019 metais ARATC įgyvendintos priemonės:  Vietiniuose laikraščiuose skelbiama informacija susijusi su atliekų tvarkymo klausimais: apie eksploatuojamas didelių gabaritų aikšteles, mainų punktus, maisto atliekų surinkimą iš gyventojų ir biudžetinių įstaigų, padangų tvarkymo problematiką. Skelbiama informacija rinkliavos klausimais.  2019 metais sukurtas trumpas dokumentinis filmas apie ARATC.  2019 m. gegužės 8 d. spaudos dienai paminėti vyko atliekų tvarkymo sistemos pristatymas Alytaus regiono žiniasklaidai.  IQ žurnalo priede Dzūkijos verslas skelbtas straipsnis „ARATC: atliekas mes sutvarkysime, bet žiedinė ekonomika turi rūpėti visiems“.  Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras bendradarbiaudamas su VšĮ „Žaliasis taškas“ įgyvendindamas 2019 m. visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais programos priemones parengė informacinius plakatus su rūšiavimo taisyklėmis skirtus daugiabučiams namams, bus platinami ateinančiais metais.  Taip pat 2019 metais priešmokyklinio amžiaus vaikams buvo parodytas spektaklis “Kontis ir Tvarkius“.  2019 m. radijuje FM99 buvo transliuojama laidos skirtos aplinkosaugos politikos, atliekų tvarkymo, rūšiavimo, rinkliavos už atliekas klausimam aptarti. Taip pat pristatyti ARATC veiklas, planuojamus bei įgyvendinamus darbus, jų rezultatus.  Aktualiais atliekų tvarkymo klausimais informacija skelbiama ir per vietinę televiziją.  2019 metais skatinant mažinti plastiko vartojimą buvo pasiūti ir perduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles dalinti gyventojams daugkartiniai produktų maišeliai. Alytaus rajono savivaldybėje buvo išdalinta 105 vnt.  2019 metais vyko konkursai Daiktų mainų ir pakartotinio naudojimo punktui išrinkti. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje esantys daiktų mainų paviljonai Alytaus regiono gyventojų sprendimu pavadinti „Mainukais“, o daiktų paruošimo naudoti pakartotinai punktas pavadintas „TikoTiks“.  2019 metais vyko kalėdinių dekoracijų konkursas „Sužibėk“, skirtas ne tiks moksleiviams bet ir kitoms socialinėms grupėms, t. y bendruomenėms ir panašiai. |
| 6.1.3. | Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 m. | Alytaus rajono savivaldybės gyventojai, bendruomenės ir įmonės nuolat dalyvauja kasmetinėje akcijoje „Darom“.  Dalyvavome nacionaliniame projekte „Mes rūšiuojam“. |
| 6.2.1. | Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | Alytaus rajono savivaldybė 2014–2018 m. bendradarbiavo su gamintojais ir importuotojais, kurie pagal gamintojo atsakomybės principą turi organizuoti ir finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą, kad būtų įvykdytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotys. |