**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2015–2019 METAIS**

**KUPIŠKIO RAJONO SAV.**

| **Uždaviniai** | **Priemonės** | **Įvykdymo terminas** | **Informacija apie priemonių įgyvendinimą** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2015 m. užduočių įgyvendinimas** | | | |
| 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus | 2.3.1. gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | 2015 metai | **Įgyvendinta** (užtikrintas kapinėse susidariusių žaliųjų atliekų surinkimas, pagal poreikį individualių namų gyventojams išdalinti kompostavimo konteineriai.). |
| 2.3.3. įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | 2015 metai | **Įgyvendinta** (UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (kuris įkurtas Panevėžio regiono savivaldybių jungtinės veiklos sutarties pagrindu) 2015 m. pabaigoje baigė įrengti ir pradėjo veikti mechaninio apdorojimo įrenginys (Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio raj.). |
| 2.3.6. teikti finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą | 2015–2016 metai | **Neįgyvendinta** (įgyvendinant projektą Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra, viešinimo paslaugų pirkimas buvo atliktas Europos Sąjungos paramos lėšomis). |
| 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014–2017 metai | **Įgyvendinama** (plečiamas antrinių žaliavų surinkimo konteinerių tinklas rajono teritorijoje). |
| 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (numatytu laikotarpiu yra vykdomas ir toliau planuojamas vykdyti didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu). |
| 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planas dar nėra patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos, tačiau plano projekte yra numatyta susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemonės. Bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis apvažiuojamuoju būdu yra surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos). |
| 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo srityje | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (visi atliekų turėtojai turi galimybę naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga). |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | **Įgyvendinama** (visuomenė šviečiama bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis bei Panevėžio atliekų tvarkymo centru, Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojant straipsnius apie atliekų tvarkymą). |
| 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** |
| **2016 m. užduočių įgyvendinimas** | | | |
| 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014–2017 metai | **Įgyvendinama** (plečiamas antrinių žaliavų surinkimo konteinerių tinklas rajono teritorijoje). |
|  | 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (numatytu laikotarpiu yra vykdomas ir toliau planuojamas vykdyti didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu). |
|  | 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plane, patvirtintame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-215 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo“, yra numatytos susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemonės. Bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis apvažiuojamuoju būdu yra surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos). |
| 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo srityje | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (visi atliekų turėtojai turi galimybę naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga). |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | **Įgyvendinama** (visuomenė šviečiama bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis bei UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru, Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojant straipsnius apie atliekų tvarkymą). |
|  | 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama**   * bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų organizacijomis Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojami straipsniai apie atliekų tvarkymą; * bendradarbiaujant su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ rajone esančioms švietimo įstaigoms buvo išdalintos metodinės priemonės „Pakuotės ir pakuočių atliekos nuo teorijos iki praktikos“ (50 vnt.) ir „Galvočiukė Čiukė ir rūšiuotukas Tukas keliauja į mokyklą“ (260 vnt.); * kaip ir kasmet, taip ir 2016 m. balandžio mėn. Savivaldybės teritorijoje buvo organizuojama akcija „Darom“, kurios metu renkamos bešeimininkės atliekos ir taip gražinamas rajono kraštovaizdis. |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama**   * kovo mėn. atsakingas už atliekų tvarkymą specialistas dalyvavo VšĮ „Žaliasis taškas“ organizuojamame renginyje „Dėl metinės paslaugų teikimo ataskaitos pateikimo - komunaliniame atliekų sraute rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis surinktų ir sutvarkytų pakuočių atliekų kiekių savivaldybės teritorijoje 2015 m.“; * birželio mėn. atsakingas už atliekų tvarkymą specialistas dalyvavo VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ organizuojamame renginyje „Aplinkosauginis visuomenės švietimas ir informavimas. Ar galime efektyviau?“; * lapkričio mėn. administracijos direktorius ir atsakingas už atliekų tvarkymą specialistas dalyvavo VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ organizuojamoje konferencijoje-diskusijoje „Koordinatės: 54.70 N, 25.27 E“. |
| **2017 m. užduočių įgyvendinimas** | | | |
| 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014–2017 metai | **Įgyvendinama** (Įgyvendinant projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008-51-0001 „Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“ praplėstas antrinių žaliavų surinkimo konteinerių tinklas Savivaldybės teritorijoje prie daugiabučių namų numatytu atstumu. Taip pat Savivaldybės administracija įsigijo 1736 namų valdoms skirtus individualius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, kuriuos dalins gyventojams). |
|  | 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (numatytu laikotarpiu yra vykdomas ir toliau planuojamas vykdyti didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu). |
|  | 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plane, patvirtintame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-215 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo“, yra numatytos susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemonės. Bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis apvažiuojamuoju būdu yra surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Įgyvendinant projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008-51-0001 „Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“ planuojama atnaujinti / įrengti atliekų surinkimo aikšteles, kuriose būtų konteineriai skirti tekstilės atliekoms surinkti). |
| 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo srityje | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (visi atliekų turėtojai turi galimybę naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga). |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | **Įgyvendinama** (visuomenė šviečiama bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis, Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojant straipsnius apie atliekų tvarkymą). |
|  | 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama**   * bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų organizacijomis Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojami straipsniai apie atliekų tvarkymą; * bendradarbiaujant su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ rajone esančioms švietimo įstaigoms buvo išdalintos vidaus patalpoms skirtos rūšiavimo priemonės (50 vnt.); * kaip ir kasmet, taip ir 2017 m. balandžio mėn. Savivaldybės teritorijoje buvo organizuojama akcija „Darom“, kurios metu renkamos bešeimininkės atliekos ir taip gražinamas rajono kraštovaizdis. |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama**  atsakingas už atliekų tvarkymą specialistas dalyvavo:   * vasario mėn. Nacionaliniame Darom forume; * kovo mėn. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ organizuojamoje diskusijoje „Rūšiuojamojo pakuočių atliekų tvarkymo regione vertinimas, keliami tikslai ir spręstini uždaviniai“; * gegužės mėn. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro organizuojamame pasitarime dėl rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo; * gegužės mėn. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ organizuojamoje konferencijoje-diskusijoje „5-ti metai kartu. Saldu ar kartu?“; * rugpjūčio mėn. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro organizuojamame susitikime dėl viešųjų paslaugų teikimo gyventojams; * rugsėjo mėn. VšĮ „Žiedinė ekonomika“ organizuojamoje konferencijoje „Maisto atliekų surinkimas (*Zero Waste* savivaldybėse)“; * rugsėjo mėn. UAB „Ekokonsultacijos“ organizuojamoje XIV konferencijoje-diskusijų forume „Atliekų tvarkymas 2017“; * gruodžio mėn. UAB „Algoritmų sistema“ organizuojamame Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos GPAIS pristatyme, Atliekų turėtojų * rinkliavos administravimo informacinės sistemos ATRIS pristatyme. |
| **2018 m. užduočių įgyvendinimas** | | | |
| 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (du kartus per metus, pavasarį ir rudenį didelių gabaritų atliekos surenkamos apvažiavimo būdu). |
|  | 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plane, patvirtintame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-215 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo“, yra numatytos susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemonės. Bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis apvažiuojamuoju būdu du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) yra surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos.  Įgyvendinant projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008-51-0001 „Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“ buvo įsigyti atliekų surinkimo konteineriai skirti tekstilės (24 vnt.) ir maisto atliekoms surinkti (12 vnt.). |
| 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo srityje | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (visi atliekų turėtojai turi galimybę naudotis visais Savivaldybės teritorijoje esančiais bendro naudojimo konteineriais bei viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga). |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | **Įgyvendinama** (visuomenė šviečiama bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis, Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojant straipsnius apie atliekų tvarkymą. Įgyvendinant projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008-51-0001 „Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“ Savivaldybės teritorijoje buvo vykdoma akcija „Nesiožiuok, rūšiuok!”). |
|  | 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama**   * bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų organizacijomis Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojami straipsniai apie atliekų tvarkymą; * kaip ir kasmet, taip ir 2018 m. balandžio mėn. Savivaldybės teritorijoje buvo organizuojama akcija „Darom“, kurios metu renkamos bešeimininkės atliekos ir taip gražinamas rajono kraštovaizdis. |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama**  atsakingas už atliekų tvarkymą specialistas dalyvavo:   * kovo mėn. Nacionaliniame Darom forume; * birželio mėn. **mokymuose „Viešųjų pirkimų ypatumai, perkant komunalinių atliekų tvarkymo ir teritorijos priežiūros paslaugas“;** * rugsėjo mėn. **darbinis susitikimas Aplinkos projektų valdymo agentūroje dėl vykdomo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-51-0001 „Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“ įgyvendinimo.** |
| **2019 m. užduočių įgyvendinimas** | | | |
| 2.4.2. | didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (du kartus per metus, pavasarį ir rudenį didelių gabaritų atliekos surenkamos apvažiavimo būdu). |
| 2.4.3. | regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plane, patvirtintame Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-215 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo“, yra numatytos susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemonės. Bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis apvažiuojamuoju būdu du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) yra surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Įgyvendinant projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008-51-0001 „Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“ buvo įsigyti atliekų surinkimo konteineriai skirti tekstilės (24 vnt.) ir maisto atliekoms surinkti (12 vnt.) ir vykdomas šių atliekų surinkimas. |
| 3.1.1. | visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** (visi atliekų turėtojai turi galimybę naudotis visais Savivaldybės teritorijoje esančiais bendro naudojimo konteineriais bei viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga). |
| 6.1.2. | šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | **Įgyvendinama** (visuomenė šviečiama bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų asociacijomis, Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojant straipsnius apie atliekų tvarkymą.). |
| 6.1.3. | bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | **Įgyvendinama** – bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų organizacijomis Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje periodiškai publikuojami straipsniai apie atliekų tvarkymą; – kaip ir kasmet, taip ir 2019 m. balandžio mėn. Savivaldybės teritorijoje buvo organizuojama akcija „Darom“, kurios metu renkamos bešeimininkės atliekos ir taip gražinamas rajono kraštovaizdis. |
| 6.2.1. | dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | Įgyvendinama (atsakingas už atliekų tvarkymą specialistas dalyvavo kovo mėn. Nacionaliniame Darom forume). |