**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**SKUODO RAJONO SAV.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Priemonės** | **Įvykdymo terminas** | **Vykdytojai** | **Informacija apie priemonių vykdymą** |
| 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus | 2.3.1. gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | 2015 metai | Savivaldybės | Skuodo rajono savivaldybės administracija, vykdydama UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ir Savivaldybės administracijos 2012 m. rugpjūčio 20 d. pasirašytą Bendradarbiavimo sutartį Nr. R5-571/12-97, Skuodo rajono gyventojams (vietinės rinkliavos mokėtojams) 2015 metais pagal panaudą nemokamai baigė dalinti 900 vienetų namudinio kompostavimo konteinerių.  Žaliasias atliekas gyventojai taip pat gali pristatyti į nuo 2014 metų veikiančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Skuodo rajono Puodkalių kaime. |
| 2.3.3. įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | 2015 metai | Savivaldybės | Priemonė įvykdyta regioniniu principu.  Klaipėdos regioniniame atliekų sąvartyne 2015 m. lapkričio 30 d. pradėtas eksploatuoti mechaninio apdorojimo įrenginys, kuriame atskiriamos ir perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos. |
| 2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti | 2018 metai | Savivaldybės | Skuodo rajono savivaldybės administracija, kartu su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru vykdydama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuotą projektą „Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (projekto Nr. VP3-2-AM-01-V-02-005), Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinės rinkliavos) mokėtojams – fiziniams asmenims nemokamai išdalino 900 vnt. namudinio kompostavimo konteinerių, be to, Skuodo rajono savivaldybė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, dalyvauja projekte „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“, kurio metu bus įsigyta ir vietinės rinkliavos mokėtojams nemokamai išdalinta dar 150 vnt. individualių kompostavimo dėžių (konteinerių); Skuodo mieste 2018 m. pastatyta 22 vnt. bendro naudojimo žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių (konteinerių aptarnavimą vykdo UAB „Ekonovus“); nuo 2014 m. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pradėjo eksploatuoti Skuodo r., Puodkalių k., Piliakalnio g. 20 pastatytą ir įrengtą didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, į kurią iš fizinių asmenų kompostavimui priimamos žaliosios atliekos.  Įdiegti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, pastatant atskirus bendro naudojimo konteinerius maisto / virtuvės atliekoms rinkti, aprūpinant Skuodo rajono savivaldybės individualių namų gyventojus individualiomis talpomis tokioms atliekoms rinkti bei įdiegti atskirą tokių atliekų surinkimą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje, manome būtų ekonomiškai nenaudinga, ko pasekoje ženkliai išaugtų vietinė rinkliava.  Apie du trečdaliai Skuodo rajono gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse, kur gyventojai skatinami ir turi galimybes įsirengti individualias biologiškai skaidžių atliekų (tarp jų ir maisto / virtuvės atliekų (negyvūninės kilmės)) kompostavimo talpas, be to, kaip aukščiau tekste paminėta, gyventojai aprūpinami individualiais namudinio kompostavimo konteineriais.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse yra numatyta, kad savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų, ir gali užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą kitose teritorijose, kuriose vykdyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą ekonomiškai naudinga ar techniškai įmanoma. Kadangi Skuodo mieste gyventojų yra tik apie 6000, pastatyti atskirus konteinerius maisto ir virtuvės atliekoms rinkti, aprūpinti Skuodo miesto individualių namų gyventojus individualiomis talpomis tokioms atliekoms rinkti bei įdiegti atskirą tokių atliekų surinkimą Skuodo mieste šiuo metu neplanuojama. |
| 2.3.6. teikti finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą | 2015–2016 metai | Aplinkos ministerija, savivaldybės | Savivaldybė, platindama informacinio pobūdžio skrajutes, lankstinukus, vietinėje spaudoje bei Savivaldybės internetinėje svetainėje patalpindama informaciją, vykdo švietėjišką veiklą apie biologiškai skaidžių atliekų rūšiavimą ir tvarkymą.  Skuodo rajono gyventojams (vietinės rinkliavos mokėtojams) 2015 metais pagal panaudą nemokamai baigta dalinti 900 vienetų namudinio kompostavimo konteinerių.  Skuodo rajono savivaldybė įgyvendindama priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ dalyvauja projekte „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ ir planuoja įsigyti 150 vienetų kompostavimo konteinerių individualioms valdoms. Šiuos konteinerius pagal panaudą planuojama dalinti Skuodo rajono individualių namų valdų savininkams (vietinės rinkliavos mokėtojams). Konteineriai išdalinti 2019 m. |
| 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014–2017 metai | Savivaldybės | Šiuo metu Skuodo miesto gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose, miesteliuose ir kai kuriuose kaimuose šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose vietose yra pastatyti antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Atstumai iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių Skuodo miesto gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose yra tokie, kokie rekomenduojami Plano 247.1 ir 247.2 punktuose.  Skuodo rajono savivaldybė įgyvendindama priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ dalyvauja projekte „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ ir planuoja įrengti-atnaujinti 28 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles, kartu atnaujinant antrinių žaliavų surinkimo konteinerius. Darbai pradėti vykdyti 2019 m.  Ateityje antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių tinklas Skuodo rajone, pagal poreikį ir galimybes, bus dar labiau plečiamas. |
| 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | Savivaldybės | Nuo 2014 metų Skuodo rajono Puodkalių kaime veikia didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. Aikštelę įrengė ir eksploatuoja UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.  Nuo 2018 m. Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje organizuojamas atskiras didžiųjų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu iš užsiregistravusių šių atliekų turėtojų.  2019 m. Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje vykdytas atskiras didžiųjų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu iš užsiregistravusių šių atliekų turėtojų.  Šiuo metu svarstomas poreikis ir galimybės ateityje įrengti daugiau didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių savivaldybės teritorijoje. |
| 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | Savivaldybės | Buityje susidarančios pavojingosios ir tekstilės atliekos iš gyventojų yra priimamos Skuodo rajono Puodkalių kaime veikiančioje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje.  Savivaldybės administracija su UAB „Ekonovus“ 2018 m. sausio 16 d. pasirašė Komunalinių atliekų surinkimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į atliekų apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-120, kurioje numatyta, kad buityje susidarančios pavojingosios atliekos iš fizinių asmenų surenkamos apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus visoje Savivaldybės teritorijoje, taip pat surenkamos atskirai iš bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių bei jų aikštelių ir pristatomos į regioninį sąvartyną arba kitus užsakovo nurodytus komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.  Savivaldybės administracija 2017 m. pateikė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui paraišką Atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamam projektui – „Tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimas“. Projekto tikslas – mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, siekti, kad būtu racionaliai naudojami atliekų medžiaginiai ir energetiniai ištekliai bei siekti užtikrinti geros kokybės ir prieinamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą visiems savivaldybės teritorijos gyventojams, organizuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių tekstilės atliekų efektyvų tvarkymą, įsigyjant 15 vienetų bendro naudojimo konteinerių, skirtų tekstilės atliekų surinkimui. 2018 m. savivaldybė įsigijo šiuos konteinerius ir pastatė Savivaldybės teritorijoje: 7 konteinerius Skuodo mieste ir po 1 konteinerį 8 kaimiškų seniūnijų teritorijose. Savivaldybės administracija su UAB „Milastina“ 2018 m. lapkričio 21 d. pasirašė šių konteinerių aptarnavimo Paslaugų teikimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-764.  Šių atliekų surinkimo priemonės apibrėžtos Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane. |
| 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga | 3.1.1. teikti visiems atliekų turėtojams viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | Savivaldybės | Visiems atliekų turėtojams Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje atitinkamai yra sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.  Savivaldybės administracija su UAB „Ekonovus“ 2018 m. sausio 16 d. pasirašė Komunalinių atliekų surinkimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į atliekų apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-120, kurioje numatyta, kad didžiosios atliekos iš fizinių asmenų surenkamos apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus visoje Savivaldybės teritorijoje, taip pat surenkamos atskirai iš bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių bei jų aikštelių ir pristatomos į regioninį sąvartyną arba kitus užsakovo nurodytus komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.  Savivaldybės internetinėje svetainėje planuojama patalpinti minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija, atitinkančią informaciją apie atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje. |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės | Informacija susijusi su atliekų tvarkymu savivaldybės teritorijoje, vietine rinkliava už atliekų tvarkymą, visuomenės švietimu rūšiuojant ir tvarkant atliekas skelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje [www.skuodas.lt](http://www.skuodas.lt), vietinėje spaudoje, platinamuose lankstinukuose, skrajutėse.  Regioniniu mastu su aktualia informacija atliekų tvarkymo temomis gyventojai nuolat yra supažindinami Klaipėdos RATC internetinėje svetainėje [www.kratc.lt](http://www.kratc.lt), be to aktuali informacija yra skleidžiama per regioninę spaudą, radiją, televiziją. |
| 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | Aplinkos ministerija, nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos, savivaldybės | Skuodo rajono savivaldybė kartu su VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ vykdydama visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais savivaldybėje programą: 2014 metais įsigijo skrajučių apie pakuočių atliekų rūšiavimą bei atliekų rūšiavimo tematika spalvinimo ir užduotėlių knygelių vaikams; 2015 metais įsigijo lankstinukų apie atliekų rūšiavimą, kurie kartu su 240 litrų talpos konteineriais, skirtais pakuočių atliekų surinkimui, bus dalinami gyvenamųjų individualių namų valdų savininkams.  Savivaldybės administracija kartu su mažąja bendrija „Lijaka“ 2015 metais surengė seminarą-paskaitą priešmokyklinio, pradinio, bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų pedagogams, kuriems seminaro-paskaitos metu buvo pristatyta ir išdalinta: parengta metodika pedagogams apie vaikų aplinkosauginį ugdymą (elektroniniu formatu: vienai įstaigai skiriamas vienas kompaktinis diskas su medžiaga): medžiaga interaktyvioms paskaitoms vesti su skaidrėmis ir multiplikaciniais filmukais, detalus pamokos planas ir papildoma metodika saviugdai su šaltiniais, kuriuose galima gauti išsamios informacijos apie atliekų tvarkymo infrastruktūrą, bei naudingais patarimais (pvz., kur kreiptis, jeigu atliekos tvarkomos netinkamai, kur ieškoti stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės ir t. t.); mokomosios ekologinės knygelės vaikams „Žaliųjų akinių paslaptis“.  Vykdant visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais savivaldybėje programas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos užsakymu, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ 2016 metais Skuodo rajono mokykloms bendrai išdalino 23 komplektus vidaus patalpoms skirtų rūšiavimo konteinerių, kur komplektą sudaro 3 pakuočių (plastiko, popieriaus, stiklo) atliekoms rūšiuoti skirti konteineriai (dėžės).  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas projektą „Vidaus patalpoms skirtų pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) įrengimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose ir vaikų globos namuose“, 2016 metais trims Skuodo rajono vaikų lopšeliams-darželiams pasaugai perdavė po vieną vidaus patalpoms skirtų pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių (specialiųjų dėžių) komplektą, kurį sudaro 3 pakuočių (plastiko, popieriaus, stiklo) atliekoms rūšiuoti skirtos dėžės.  Vykdant 2017 m. visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais savivaldybėje programas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos užsakymu, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateikė Savivaldybės administracijai 158 vnt. medvilninių daugkartinių pirkinių maišelių su logotipu „Rūšiuoji – vadinasi galvoji“, kurie išdalinti savivaldybės švietimo įstaigoms su tikslu naudoti juos organizuojant ir vedant mokinių švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais renginius, užsiėmimus, seminarus ir t. t., VšĮ „Žaliasis taškas“ pateikė 200 vnt. plakatų su pakuočių atliekų rūšiavimo rekomendacijomis daugiabučių namų gyventojams.  Vykdant 2018 m. visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais savivaldybėje programas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos užsakymu, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateikė Savivaldybės administracijai 58 vnt. daugkartinių pirkinių maišelių su logotipu „Rūšiuoji – vadinasi galvoji“, kurie dalinti savivaldybės švietimo įstaigoms su tikslu naudoti juos organizuojant ir vedant mokinių švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais renginius, užsiėmimus, seminarus ir t. t., VšĮ „Žaliasis taškas“ pateikė 100 vnt. 2019 metų pakabinamų kalendorių „Rūšiuoti – verta“, pakuočių atliekų rūšiavimo tematika.  Vykdant 2019 m. visuomenės švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais savivaldybėje programas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos užsakymu, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pateikė Savivaldybės administracijai 113 vnt. daugkartinių pirkinių maišelių su logotipu „Rūšiuoji – vadinasi galvoji“, kurie dalinti savivaldybės švietimo įstaigoms su tikslu naudoti juos organizuojant ir vedant mokinių švietimo ir informavimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais renginius, užsiėmimus, seminarus ir t. t., VšĮ „Žaliasis taškas“ pateikė 50 vnt. knygučių „Žaidimų istorijos 2019“, 80 vnt. knygučių „Žaliasis laisvalaikio katalogas“, 100 vnt. informacinių plakatų „Tinkamai rūšiuokime“, 41 vnt. 2020 metų pakabinamų kalendorių „Rūšiuoti – verta!“, pakuočių atliekų rūšiavimo tematika. |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės | Skuodo rajono savivaldybė pagal galimybes dalyvauja rengiamuose tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose.  2014 m. birželio 19 d. dalyvauta Klaipėdos mieste LR Aplinkos ministerijos, VšĮ „Mes Darom“ kartu su konsultacine bendrove UAB „Ekokonsultacijos“ organizuotame atliekų tvarkymo seminare. |