**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**TRAKŲ RAJONO SAV.**

| **Priemonės Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Priemonės vykdymo aprašymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014-2017 m. | 2019 metais individualioms namų valdoms pastatyta 400 komplektų (stiklui ir mišriai pakuotei) antrinių žaliavų konteinerių. |
| 2.4.2. | Didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones | 2014-2020 m. | Teikiama paslauga gyventojams papildomai apvažiuojant 2 kartus per metus ir surenkant didžiųjų gabaritų atliekas. |
| 2.4.3. | Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014-2020 m. | Pastatyta ir pradėta eksploatuoti 15 vnt. tekstilės atliekoms skirtų konteinerių.  Apvažiavimo būdu surinkta 13 tonų bešeimininkių padangų. |
| 3.1.1. | Visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014-2020 m. | Išplėstas konteinerinių aikštelių tinklas. Įrengtos 13 požeminių, 19 pusiau požeminių ir 16 antžeminių atliekų surinkimo aikštelių. |
| 6.1.2. | Šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2014-2020 m. | Organizuojami aplinkosauginiai renginiai apie atliekų tvarkymą ir rūšiavimą, statomi stendai prie konteinerinių aikštelių, publikuojami straipsniai spaudoje ir skelbimų lentose, vykdomos ekologinės akcijos. |
| 6.1.3. | Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014-2020 m. | Organizuojama akcija ,,Darom 2019“, kurios metu valomos užterštos teritorijos visose savivaldybės seniūnijose. Organizuoti Pasaulinės žemės dienos renginiai.  Buvo vykdomos visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės, patalpinta apie 30 straipsnių visuomenės informavimo priemonėse. Suorganizuotos aplinkosauginės dirbtuvės “Kalėdos kitaip. Trakuose”. |
| 6.2.1. | Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | Pagal galimybes ir kvietimus dalyvaujama renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose apie atliekų tvarkymą. |