**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2018 METAIS**

**UKMERGĖS RAJONO SAV.**

| **Priemonės Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Priemonės vykdymo aprašymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Gyventojams ar kitiems asmenims, kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje. | 2015 m. | 1) Vykdant projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (projekto Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010) Ukmergės rajono ir miesto individualių namų valdų savininkams ir sodo bendrijų nariams yra išdalinta 4960 vnt. kompostavimo dėžių.  2) 2018 m. rugsėjo - lapkričio mėn. buvo organizuotas žaliųjų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu iš individualių valdų, esančių Ukmergės m. Per šį laikotarpį aptarnauta 3800 vnt. valdų.  3) Gyventojai bei sodų bendrijų nariai žaliąsias atliekas nemokamai gali priduoti į šias žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės:  - Sargelių k. 14, Pabaisko sen., Ukmergės r. ( atvežus atliekas šeštadienį, sekmadienį ar po darbo valandų, jas sumesti į pastatytą konteinerį, o šakas sukrauti šalia jo);  - Serbentų g. 2A, Ukmergė. |
| 2.3.3. | Įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | 2015 m. | Vykdant projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (projekto Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010) pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai (toliau – MBA) Jočionių g., Vilniuje. Visos atliekos, surinktos iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių, yra gabenamos į MBA. |
| 2.3.5. | Organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti. | 2018 m. | Siekiant užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto/virtuvės atliekų tvarkymą, namų ūkiams yra išdalintos kompostavimo dėžės. Įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą ir vykdyti maisto /virtuvės atliekų rūšiavimą ekonomiškai nenaudinga nes rajone yra 37345 gyventojų (iš jų mieste - 22181). |
| 2.4.1. | Pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014-2017 m. | Daugiabučių namų kvartaluose Ukmergės m. 60 aikštelių pastatyti konteineriai antrinėms žaliavos surinkti, 11 kaimiškųjų seniūnijų antrinių žaliavų konteineriai stovi 52 aikštelėse.  Ukmergės miesto namų ūkiams bei kelių priemiestinių seniūnijų kaimų namų ūkiams išdalinta 3612 vnt. komplektų pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. (2018 m. pagal pasirašytą dotacijos teikimo sutartį tarp Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir Ukmergės rajono savivaldybės įsigijo 1800 komplektų pakuočių atliekų surinkimo konteinerių (73674,00 Eur)).  Kaimiškų seniūnijų individualių valdų gyventojams dalinami maišai (2 tipų: stiklo ir kitai pakuotei) rūšiuojamajam srautui surinkti. Savivaldybės teritorijoje 9255 surinkimo vietos.  Savivaldybės administracija įvykdė I etapą pagal ES struktūrinių fondų priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Pagal 2017 m. spalio 20 d. pasirašytą antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo darbų sutartį Nr. 20-758, kurios vertė 214230,50 Eur buvo įrengtos 43 aikšteles Ukmergės rajone (šiuo etapu įrengtos aikštelės sodų ir garažų bendrijose, prie daugiabučių namų bei Ukmergės miesto senamiestyje) ir nupirkti 46 vnt. popieriaus (kartono) atliekų rūšiavimo konteinerių, 46 vnt. plastiko atliekų rūšiavimo konteinerių, 43 vnt. stiklo atliekų rūšiavimo konteinerių ir 130 vnt. mišrių komunalinių atliekų konteinerių. |
| 2.4.2. | Didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones | 2014-2020 m. | Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje įrengta viena didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Gerseniškių g. 5, Ukmergėje. Taip pat atliekos, paliktos konteinerinėse aikštelėse arba šalia jų, yra surenkamos sutartyje su paslaugos teikėju numatytu dažniu. Paslaugos teikėjas privalo ne rečiau kaip 2 kartus per metus organizuoti didelių gabaritų atliekų, apvažiavimo būdu iš Ukmergės rajono savivaldybės atliekų turėtojų, surinkimą. |
| 2.4.3. | Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014-2020 m. | 2015 m. kovo 26 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-99 patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą. Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo 2014-2020 m. priemonėse yra numatyti tokie punktai: 1) ,, 2.3.1. Organizuoti atskirą buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu (ne rečiau kaip 2 kartus per metus)“; 2) ,,3.3.2. Užtikrinti atskirą buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse“; ,,2.2.3. Organizuoti atskirą perdirbimui tinkamų atliekų (didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų, antrinių žaliavų, tekstilės ir kt. atliekų) surinkimą DGASA“. Didelių gabaritų surinkimo aikštelėse pastatyti konteineriai šių atliekų surinkimui. |
| 3.1.1. | Visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014-2020 m. | Savivaldybės teritorijoje viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 100 proc. |
| 6.1.2. | Šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2014-2020 m. | Vilniaus regiono gyventojų informavimas atliekų tvarkymo klausimais vykdomas 2018 m. lapkričio mėn.– 2019 m. gruodžio mėn. laikotarpiu. (05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“). Vykdomos viešinimo kampanijos vizitinė kortelė - Atliekų kultūra. Informavimas vyksta pasitelkiant radiją, spaudą, internetą, televiziją, išnaudojant visuomeninio transporto galimybes bei šiai informavimo kampanijai skirtų renginių metu.  2018 m. lapkričio-gruodžio mėn. įgyvendintos šios viešinimo priemonės:  Informavimas spaudoje :  1)Nacionalinėje spaudoje „Lietuvos rytas“ 2 straipsniai;  2)Regioninėje spaudoje (Švenčionių kraštas, Galvė, Ukmergės žinios, Gimtoji žemė, Elektrėnų kronika, Širvintų kraštas, Vesti šalči (rusų ir lenkų kalbomis)) – 8 straipsniai;  Informavimas radijuje:  LRT radijuje – 11 laidų ( iš laidų ciklo „mano rūšiavimo istorija“)  Informavimas viešajame transporte – sukurtas ir transliuotas vaizdo klipas „Plastikinių maišelių žala aplinkai“  Renginiai – 19 renginių (švietimo įstaigose (mokyklose, licėjuose, gimnazijose ir kt. bei Siemens arenoje)  Integruotas informavimas internete:  Viešinimo kampanijos Internete. Skiltyje Atliekų kultūra, parengta ir publikuota 23 publikacijos (informacinių medžiagų), iš kurių 2 video reportažai atliekų prevencijos, edukacijos temomis. Skiltis - Atliekų kultūra https://www.delfi.lt/projektai/atlieku-kultura/.  Viešinimo kampanija socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, Youtube.  Facebook  https://www.facebook.com/atliekukultura/  Instagram  https://www.instagram.com/atlieku\_kultura/  Yotube profilis:  https://www.youtube.com/channel/UCYJvl91v6Pr5nkp2qqv8nTw  Sukurtas polapis:  https://www.atliekukultura.lt/ |
| 6.1.3. | Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014-2020 m. | Skatinant rūšiavimą kartu su gamintojų ir importuotojų organizacijomis rajono gyventojams pagaminti ir išdalinti daugkartiniai pirkinių maišeliai (300 vnt.) su logotipu ,,Rūšiuoji – vadinasi galvoji“ ir 300 vnt. maišelių su užrašu ,,Žaliasis taškas“. |